УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                                                                                                   Приказом директора МБДОУ

«ЦРР-детский сад № 103» г. Воркуты                                                                                                                                                                                                                                         от «_29_»_ января_2014г. № _69 -_ОД__

План действий                                                                                                                                                                                                                                                   по обеспечению введения                                                                                                                                                                                                               федерального государственного образовательного стандарта                                                                                                                                                       дошкольного образования в 2014-2015 году

Цель: управление процессом введения ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 103» г. Воркуты

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования

- Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС дошкольного образования Наполнение нормативно-правовой базы

- Организация эффективного кадрового руководства

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС дошкольного образования

- Организовано эффективное кадровое руководство, позволяющее реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, имеется перспективное планирование в данном направлении

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования. | Январь 2014 года | Директор | Приказ об утверждении рабочей группы |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана действий по внедрению ФГОС дошкольного образования на 2014 год; принятие приказа «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования на 2014 год» | Январь 2014 года | Директор, рабочая группа | План действий, приказ об утверждении |
| 1.3. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС дошкольного образования. | Январь 2014 года | Директор, рабочая группа |  |
| 1.4. | Анализ и приведение локальных актов ОУ, регламентирующих финансовые и организационные механизмы внедрения в соответствие с ФГОС дошкольного образования | В течение 2014 года | Директор, рабочая группа | Перспективный план корректировки локальных актов; нормативные документы ОУ |
| 1.5. | Подведение итогов работы по введению ФГОС на педагогических советах | 2014-2015 год | Директор, старший воспитатель | Протоколы педагогических советов |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений ОУ, всех структур ОУ по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2015 год | Директор, старший воспитатель | Приказы по основной деятельности ОУ |
| 2.2. | Проведение мониторинга готовности педагогических работников к работе по введению ФГОС дошкольного образования (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур. | Февраль 2014 года | Директор, старший воспитатель, рабочая группа | Аналитические справки, приказы по ОД |
| 2.3. | Формирование системы внутреннего мониторинга ОУ как средства обеспечения внутренней системы оценки качества образования. | Февраль 2014 года; в течение года | Директор, старший воспитатель, рабочая группа | Приказ об утверждении системы внутреннего мониторинга |
| 2.4. | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ОУ. | Январь – сентябрь 2014 года | Директор, старший воспитатель | Соответствие ФГОС дошкольного образования |
| 2.5. | Разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ с социальными партнерами. | Март 2014; в течение года | Директор, старший воспитатель | Модель сотрудничества. Приказ об утверждении |
| 2.6. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования (по отдельному плану) | Февраль 2014 года | Старший воспитатель, рабочая группа | Педагогический проект методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования. Приказ об утверждении |
| 2.7. | Семинар-практикум для воспитателей и специалистов ОУ «Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования» | Март 2014 года | Старший воспитатель, рабочая группа | Пакет документов, методические рекомендации |
| 2.8. | Обеспечение условий для участия педагогических работников в городских мероприятиях: консультации, семинары, конференции по проблемам внедрения ФГОС ДО | В течение года | Директор, старший воспитатель | Выполнение планов работы ДСК и ДОУ |
| 2.9. | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг ОУ. | В течение 2014-2015 года | Директор. Рабочая группа | Приказ по ОД; аналитическая справка |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах ОУ через создание на официальном сайте ОУ тематической страницы. | В течение года | Симутис Ю.В., Ховрина И.В. | Создание тематической страницы, обновление информации на сайте |
| 3.2. | Предоставление ежегодной отчетности о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. | Август 2014 года | Директор, старший воспитатель | Ежегодный отчет, результаты самообследования |
| 3.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования. | 2014 - 2015 год |  |  |
| - Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Январь 2014 года | Директор, старший воспитатель | Перспективный план повышения квалификации |
| 4.2. | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. | В течение года | Старший воспитатель | Методические рекомендации по введению ФГОС ДО |
| 4.3. | Работа с программно-методической базой ОУ: - определение соответствия методических комплектов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС дошкольного образования; - приобретение программно-методической литературы, наглядных пособий, игрушек и средств ИКТ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | В течение года | Директор, старший воспитатель | Обновление программно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС |
| 4.4. | Внесение изменений в образовательную программу ОУ в соответствии с требованиями к структуре и условиям их реализации, определяемыми ФГОС дошкольного образования. Корректировка рабочих учебных программ. | Февраль – сентябрь 2014 года | Старший воспитатель, рабочая группа | Основная образовательная программа дошкольного образования ОУ |
| 4.5. | Внедрение ФГОС дошкольного образования в практику работы ОУ. | с 01.09.2014 года | Директор, старший воспитатель | Основная образовательная программа дошкольного образования |
| 4.6. | Изучение опыта педагогов ОУ и города по введению ФГОС дошкольного образования; организация практико-ориентированных форм трансляции лучшего педагогического опыта по внедрению ФГОС дошкольного образования. | В течение 2014-2015 года | Старший воспитатель, рабочая группа | Методическая копилка ОУ; трансляция опыта на страницах сайта ОУ |
| 4.7. | Контроль: - выполнение плана действий по обеспечению введения ФГОС в 2014-2015 году; - реализация плана-графика прохождения курсовой подготовки педагогов и специалистов ОУ; Диагностика результатов повышения квалификации: - мониторинг результативности и эффективности внедрения ФГОС дошкольного образования педагогами образовательного учреждения, прошедшими курсовую подготовку, повысившими свой профессиональный уровень в процессе самообразования, участия в методической работе ОУ. | В течение 2014-2015 года | Старший воспитатель, рабочая группа | Аналитическая справка, рекомендации |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Внесение изменений в локальные акты ОУ, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | В течение года | Директор | Локальные акты |
| 5.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | В течение года | Директор | Дополнительные соглашения |
| 5.3. | Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. | В течение года | Директор | Приказы по основной деятельности, оплате труда, отделу кадров |

Критерии готовности образовательной организации                                                                                          к введению ФГОС дошкольного образования

- Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования.

- Нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования.

- Приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации.

- Определен перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

- Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной  работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.

- Определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнерами, обеспечивающая реализацию основной образовательной программы.

- Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.

- Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной организации.

- Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.